## 5-10
Адрес: 5 мкр., дом 10 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 63 | 3896 |  | 120 |  | 10569 | 14300 | 10421 | 123 |  |  | 12829 | 52321
Виды работ |  | Замена патрона - 1 шт. в кв. 2 | Демонтаж трубопровода КНС 127 - 10 м.; Монтаж трубопровода - 10 м. в подвале; Замена трубопровода ГВС сталь на ПП в кв. 89: Демонтаж трубопровода ГВС Д 32 - 3м.; Монтаж трубопровода ПП Д 32 - 3 м. |  | Замена патрона - 2 шт. в кв. 49 |  | Установка ограждения на детской площадке: Монтаж опорных конструкций: изготовление столбиков, приваривание пластин - 0,078 т.; Сверление отверстий: в пластинах - 92 шт.; Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м. - 23 шт.; Крепление деревянных- заборов: штакетных - 15,2 кв.м.; Простая окраска масляными составами по дереву: ограждения - 30,4 кв.м.; Смена деревянной доски на лавочке - 0,5 кв.м.; Простая окраска масляными составами по дереву: лавочки - 0,5 кв.м. | Замена трансформаторов тока - 3 шт.; Демонтаж трансформаторов - 3 шт.; Монтаж трансформаторов - 3 шт. корпус Б, Замена трансформаторов тока - 3 шт. корпус А; Замена трансформаторов тока - 3 шт. корпус В; Осмотр "РЩ" очистка от посторонних предметов; от пыли - 5 шт.; Протяжка крепежа коммутации "РЩ" - 5 шт.; Замена дефектных выкл. - 5 шт.; Установка дистанционной рейки - 2 шт.; Замена участка провода - 2,5 п.м. корпус В | ХВС(подвал) М-ж тр-да ПП Д32-22м;муфтПП63*50-2шт;муфтПП50*40-2шт;ПП 40*32-2шт;ПП 32-6шт;УгольниковПП32*90-10шт;КрановППД32-2шт;КНСкв129Дем-ж тр-даКНСД | Замена патрона карболитового Е-27наст-2шт(под-д 4на 1-м этаже |  |  | Изготовление оконных рам,Утепление окон,Установка стекол Замена задвижки,трубопроводов вентелей на системе отопления(подвал)Смена сгонов, крана маевского "
Материалы |  | 16.92 | 2390.57 |  | 707.5 |  |  | 4785.18 | 3193.36 | 275.02 | 1651.18 |  | 8762.47 | 21782.2
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 3208.48 | 990 | 1980 | 1555.84 | 1218.8 | 1522.4 | 1828.2 | 1370.6 | 1155 | 1320 | 2404.29 | 1555.4 | 20109.01
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 28866.87 | 346402.44
Итого: | [13 empty] | 440614.65
Адрес: 5 мкр., дом 10 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 24713 | 296556
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | июль: 17391; август: 17391; сентябрь: 17391; октябрь: 17391; ноябрь: 17391; декабрь: 17391 | 104346
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 33149.52
ОДН | [13 empty] | 170430.16
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
Паспортный |  | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 | 16897.68
Ремонт подъездного козырька; Ремонт кровли в доме | ООО "Дорсервис" | [12 empty] | 0
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | январь: 17391; февраль: 17391; март: 17391; апрель: 17391; май: 17391; июнь: 17391 | 104346
Чистка и промывка канализационных выпусков | ООО "Водокомплект" | [12 empty] | 0
Ремонт межпанельных швов | ООО "Константа" | [12 empty] | 0
Итого: | [13 empty] | 1166340.01
| Начислено | январь: Оплачено
Итого за год: | 1313166 | январь: 1325980.85
Остаток на начало 01.01.2019г. |  | январь: 159640.84
площадь |  | январь: 7040.7
л/сч |  | январь: 135