## 6-2
Адрес: 6 мкр., дом 2 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | март: 456; апрель: 7228; май: 170; август: 7508; октябрь: 10476; ноябрь: 12710; декабрь: 31147 | 69695
Виды работ |  |  |  | Замена ламп - 10 шт. подъезд 1,2,3,4; Замена выкл. - 2 шт.; Замена дефектного участка провода - 1 п.м. в кв. 78 | Ремонт замена трубопроводов КНС: Демонтаж трубопровода КНС Д 100 - 14 м.; Монтаж трубопровода Д 110 - 14м.; Монтаж отводов ПП Д 110*45 - 9 шт.; Монтаж тройников 110*110*45 - 5 шт.; Монтаж муфт Д 110 - 2 шт.; Монтаж переходов ПП 110*124 - 4 шт.; Смена монометра - 2 шт.; Смена замка навесного - 1 шт.; Смена трубопровода КНС Д 50 (кв. 141): Демонтаж трубопровода КНС Д 50 - 3 м.; Монтаж трубопровода КНС Д 50 - 3 м.; Монтаж тройника ПП 50*50*90 - 1 шт.; Монтаж патрубка компенсац. Д 50 - 1 шт. в подвале; Замена лампы уличного освещения - 1 шт. подъезд 1; Замена выкл. - 1 шт. в кв. 139 | Замена выкл. - 1 шт. в кв. 133 |  | песок карьерный | Свещи,хомуты,корозияГВС кв96Д-ж тр-даГВСД32ст-2м,м-ж;труб-даППД32-2м;м-ж ПП муфты40*32-1шт;ПП 32-1шт;кв2;Д-ж тр-даД25ст-1ш;М-ж америк-иППД25*3/4-2ш;М- |  | Ремонт и замена т-овХВС и ГВС сталь на ПП-подвал;Замена аварийного тр-а ГВС-кв 96; Ремонт замена аварийного тр-аКНС подвал | замена тр-овКНС на ПП ,замена аварийных участковтр-ов ГВС(подвал)чугун. на ПП,Смена вентелей | Демонтаж-монтаж клапана мусопровода,утепление окон и дверей Демонтаж-монтаж тр-да,перехода,тройников.Смена задвижек.Установка болтов на люки линевки,смена сгонов,вентелей Очистка от пыли,Протяжка крепления,Проверка состояния силовых линий ,замена дефекток,Замена выключателей,Установка скруток
Материалы |  |  |  | 183.45 | 17983.44 | 379.07 |  | 1485 | 5912.88 |  | 1322.8 | 7293.72 | 9943.21 | 44503.57
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | 3208.26 | 990 | 1980 | 1555.84 | 1218.8 | 1524.6 | 1828.2 | 1370.6 | 1155 | 1320 | 2404.29 | 1557.6 | 20113.19
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 30232.17 | 362786.04
Итого: | [13 empty] | 497097.8
Адрес: 6 мкр., дом 2 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 25882 | 310584
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | июль: 18213; август: 18213; сентябрь: 18213; октябрь: 18213; ноябрь: 18213; декабрь: 18213 | 109278
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии | Шумков Н.А. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
Дезинсекция подвального и чердачного помещения | Курганский центр дезинфекции ООО | [12 empty] | 0
Ремонт кровли в доме; Ремонт межпанельных швов | ООО "Дорсервис" | [12 empty] | 0
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | январь: 18213; февраль: 18213; март: 18213; апрель: 18213; май: 18213; июнь: 18213 | 109278
Монтаж коммерческого узла учета горячего водоснабжения | Креативные Технологии ООО | [12 empty] | 0
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 35010.96
ОДН | [13 empty] | 545337.85
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 7056
Паспортный |  | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 1474.74 | 17696.88
Итого: | [13 empty] | 1643339.49
| Начислено | январь: Оплачено
Итого за год: | 1428193.47 | январь: 1400438.57
остаток на начало 01.01.2018г. |  | январь: -49937.97
Остаток на начало 01.01.2019г. |  | январь: -292838.89
площадь |  | январь: 7373.7
л/сч |  | январь: 147