## Лист1
Адрес: Галкино, дом 5 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | февраль: 32309; апрель: 302; июль: 34256; август: 1041; октябрь: 8008; декабрь: 14246 | 90162
Виды работ |  | февраль: Врезка вентиля Ду 15 - 2 шт.; Демонтаж стальной трубы Ду 15 - 44 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 20 - 44 м. в 4 подъезде; апрель: Установка выключателя автомат - 2 шт. в кв. 1; июль: Ремонт штукатурки стен - 56 кв.м.; Окраска клеевыми составами - 140 кв.м.; Простая масляная окраска стен - 33 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % - 78 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % - 12 кв.м.; Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % - 7,3 кв.м.; Окраска масляными составами торцов лестничных маршей - 5,4 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных поручней - 4,3 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз - 18 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб - 8,8 кв.м.; Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (почт. ящики, эл. щиты) - 5,3 кв.м.; Установка и разборка внутренних инвентарных лесов - 4 кв.м. в подъезде №2; август: Демонтаж чугунной трубы Ду 110 - 4 м.; Прокладка трубопровода КНС из ПП Ду 110 - 4 м. в подвале; Замена выключателя - 1 шт. подъезд 3; октябрь: Замена неисправных патронов - 4 шт. в подвале; Прокладка стальной трубы Ду 57 - 4 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 4 м.; Врезка вентиля Ду 15 - 2 шт.; Врезка вентиля Ду 20 - 2 шт. в подвале; декабрь: Прокладка трубопровода КНС из ПП Ду 110 - 18,5м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 32 - 22 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 22м.; Демонтаж чугунной трубы Ду 110 - 18,5 м. в кв. 45,48,51
Материалы |  | февраль: 2194.8; март: 1312.1; апрель: 290.93; июль: 2000; август: 926.74; октябрь: 8448.77; декабрь: 9061.87 | 24235.21
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 11721.08 | 140652.96
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | март: 198; апрель: 729.3; май: 742.5; июнь: 754.6; июль: 440 | 2864.4
Итого: | [13 empty] | 257914.57
Адрес: Галкино, дом 5 2017 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 10034 | 120408
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 14371.6228
ОДН | [13 empty] | 62376.77
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 3024
Паспортный |  | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 571.76 | 6861.12
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 7061 | 84732
Итого: | [13 empty] | 549688.0827
| Начислено | январь: Оплачено
Итого за год: | 505984.37 | январь: 574864.91
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | январь: 25176.8273
площадь |  | январь: 2858.8
л/сч |  | январь: 63