## Кон. - 55
Адрес: Конституции, дом 55 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 6540 | 2157 |  |  | 767 |  | 2197 | 2063 | 1036 | 1292 |  | 4407 | 20459
Виды работ |  | Демонтаж стальной трубы Ду 20 - 12 м.; Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 12 м. подвал | Замена плавкой вставки - 2шт. в кв. 36 | перчатки, полотно, веник ведро | известь, веник,перчатки, полотно | Свищ на стальной трубе: Демонтаж стальной трубы Ду 57 - 3 м.; Прокладка стальной трубы Ду 57 - 3 м. |  | Прокладка трубопровода ПП Ду 25 - 4 м.; Демонтаж стальной трубы Ду 25 - 4 м. подъезд 2 | Смена чугунной задвижки на стальную Ду 80 - 1 шт.; Врезка вентиля Ду 32 - 1 шт. в подвале | закреплен плафон освещенияНПБ003-100 Заменен участокпроводаАВВТ2*25 10п.м(1 под-д). закреплен плафон ,заменен участок провода. | замена патрона Е-27,Врезка в трубопровод Ду -20. | замок навесной перчатки | Монтаж светодиодного прожектора.Монтаж кабеля в трубе.Установка держателей. Монтаж реечной коробки.Пробивка отверствий в бетонной стене под дюпель. Демонтаж Монтаж выключателя автоматического(подвал)
Материалы |  | 988.23 | 682.51 | 1003.4 | 227.32 | 1707.66 |  | 410.03 | 166.14 | 3555.67 |  | 375.89 | 1441.95 | 10558.8
Управление домом (аренда и содержание офисных, тех. помещений, програмное обеспечение, налоги, транспортные расходы, услуги связи, канцелярия) |  | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 8251.25 | 99015
Работа по обеспечению вывоза бытовых отходов | Чистый двор (КГМ, без ТБО) | октябрь: 1058.82; декабрь: 400 | 1458.82
Итого: | [13 empty] | 131491.62
Адрес: Конституции, дом 55 2018 г.
работы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год:
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ООО "Техник" | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 84768
Прогресс 2,5% | [13 empty] | 10686.893
ОДН | [13 empty] | 42194.97
Услуги вычислительного центра | Софтиком | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 2304
Паспортный |  | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 4830
Услуги по благоустройству территории | ИП Соколов А.В. | январь: 4971; февраль: 4971; март: 4971; апрель: 4971; май: 4971; июнь: 4971 | 29826
Услуги по благоустройству территории | ООО "Курганоблсервис" | июль: 4971; август: 4971; сентябрь: 4971; октябрь: 4971; ноябрь: 4971; декабрь: 4971 | 29826
Итого: | [13 empty] | 335927.483
| Начислено | январь: Оплачено
Итого за год, жилые помещения: | 409874.24 | январь: 358827.17
Итого за год, нежилые помещения: | 65724.47 | январь: 68648.55
Остаток на начало 01.01.2018г. |  | январь: 91994.4243
Остаток на начало 01.01.2019г. |  | январь: 183542.6613
площадь |  | январь: 2012.5
л/сч |  | январь: 48